УТВЕРЖДЕНА

Директор школы __________Г.А. Лебедева

Приказ № 105   от  03.09.2025

ДОРОЖНАЯ КАРТА

повышения качества образования в МБОУ СОШ с. Красное  Николаевского муниципального района

Хабаровского края в 2025/2026 учебном году

| № п/п | Наименование мероприятия | ### Ответственные исполнители | ### Сроки | Результаты/показатели реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | ### 3 | ### 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовое и административное сопровождение |  |  |  |
|  | Формирование школьной команды для обеспечения реализации мероприятий «дорожной карты» по повышению качества образования в 2025/2026 учебном году | Администрация МБОУ СОШ с. Красное | октябрь | сформированы составы муниципальных методических команд |
|  | Корректировка школьного плана методического сопровождения педагогов, преподающих предметы приоритетного внимания | Зам.директора по УВР, руководители ШМО | октябрь 2025 г. – март 2026 г. | разработан школьный методический планы по сопровождению педагогов, преподающих предметы приоритетного внимания, определено содержание школьных методических семинаров |
|  | Организация информационной поддержки для педагогов по вопросам повышения качества образования | Зам.директора по УВР, руководители ШМО | постоянно | осуществляется информационная поддержка в форме индивидуальных консультаций, заседаний школьной методической службы |
|  | Организация работы по индивидуальных образовательных маршрутов по результатам диагностики предметных дефицитов педагогов | Зам.директора по УВР, руководители ШМО | декабрь 2025 г. -апрель 2026 г. | организовано сопровождение по индивидуальных образовательных маршрутов педагогов с учетом выявленных дефицитов по результатам диагностики предметных компетенций |
|  | Организация участия педагогов школы в тематических вебинарах для учителей (математики, физики, химии, биологии, русского языка) с целью повышения предметных компетенций, проводимых Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Институт стратегии развития образования», (далее – ИСРО), ХК ИРО, ведущими экспертами Регионального методического актива (далее – РМА) | Зам.директора по УВР, руководители ШМО | октябрь 2025 г. – март 2026 г. еженедельно | повышение предметных компетенций педагогов |
|  | Организация участия педагогов школы в ежемесячных интенсивах по предметам приоритетного внимания (география, обществознание, история, информатика) | Зам.директора по УВР, руководители ШМО | октябрь 2025 г. – март 2026 г. ежемесячно | повышение предметных компетенций педагогов |
|  | Организация участия учителей химии, биологии, обществознания, истории, информатики, физики, географии на курсах повышения квалификации. | Зам.директора по УВР, руководители ШМО | ноябрь 2025 г. апрель 2026 г. | повысили квалификацию не менее 5 учителей-предметников |
|  | Методическое сопровождение педагогов школы |  |  |  |
| 1. | Решение кейсов заданий / задач по одной из «западающих» тем) по каждому из предметов приоритетного внимания самостоятельно / под руководством руководителя ШМО | Зам.директора по УВР, руководители ШМО | октябрь 2025 г. – март 2026 г., вторая неделя | проведены практикумы по разбору заданий и их решению по каждому из предметов приоритетного внимания |
| 2. | Школьные методические семинары по совершенствованию предметных и методических компетенций учителей, преподающих предметы приоритетного внимания | Зам.директора по УВР, руководители ШМО | ноябрь 2025 г., декабрь 2025 г., январь 2026 г., февраль 2026 г., март 2026 г. | разработано содержание школьных семинаров, дидактические и раздаточные материалы. Повышение методических компетенций учителей |
| 3. | Участник педагогов школы в диагностике предметных компетенций педагогических работников образовательных организаций края | Зам.директора по УВР, руководители ШМО | ноябрь 2025 г. | выявление профессиональных дефицитов педагогов |
| 4. | Участие педагогов школы в работе стажировочных площадок для педагогов по подготовке к ЕГЭ на базах школ, демонстрирующих стабильные результаты: МБОУ СОШ № 5 г. Николаевска-на-Амуре – по русскому языку, математике, биологии, физике); МБОУ СОШ № 4 г. Николаевска-на-Амуре – по истории, обществознанию, английскому языку; МБОУ СОШ № 2 г. Николаевска-на-Амуре - по химии, информатике | Зам.директора по УВР, руководители ШМО | ноябрь 2025 г. – апрель 2026 г. | повышение предметных компетенций педагогов |
| 6. | Консультации педагогов школы у членов муниципального методического актива по предметам приоритетного направления | Зам.директора по УВР, руководители ШМО | октябрь 2025 г. –июнь 2026 г. | проведены консультации у членов муниципального методического актива по предметам |
|  | Работа с обучающимися по повышению качества образования |  |  |  |
|  | Организация практикумов с обучающимися по учебным предметам (математика, физика, химия, биология, русский язык) (реализация каскадной модели) | учителя-предметники МБОУ СОШ с. Красное | октябрь 2025 г. – март 2026 г. Еженедельно | проведены практикумы для обучающихся школы по разбору заданий и их решению по каждому из предметов приоритетного внимания |
|  | Организация практикумов с обучающимися по учебным предметам (география, история, обществознание, информатика). Решение кейсов заданий / задач по одной из «западающих» тем | учителя-предметники МБОУ СОШ с. Красное | октябрь 2025 г. – март 2026 г., ежемесячно (каждая третья неделя месяца) | проведены практикумы по разбору заданий и их решению по каждому из предметов приоритетного внимания |
| 3. | Проверка работ обучающихся 11 классов, проведенных в рамках практикумов по предметам, анализ, направление результатов в ХК ИРО (география, история, обществознание, информатика) | учителя-предметники МБОУ СОШ с. Красное | октябрь 2025 г. –март 2026 г., ежемесячно (каждая четвертая неделя месяца) | сформированы аналитические справки по результатам работ обучающихся 11 классов, проведенных в рамках практикумов по предметам |
| 4. | Проведение диагностических работ для обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций края по предметам приоритетного внимания (математика, физика, химия, биология, русский язык) | учителя-предметники МБОУ СОШ с. Красное | октябрь 2025 г., декабрь 2025 г., март 2026 г. | определен уровень подготовленности обучающихся 11 классов школы к прохождению государственной итоговой аттестации по предметам приоритетного внимания (математика, физика, химия, биология, русский язык) |
| 5. | Формирование списка обучающихся «группы риска» для разработки индивидуальных программ подготовки к ЕГЭ- 2026 и организации индивидуальной работы с обучающимися; организация наставничества для обучающихся «группы риска» | учителя-предметники МБОУ СОШ с. Красное | ноябрь 2025 г. | уменьшение доли выпускников, не преодолевших минимальный порог баллов |
| 5. | Участие в диагностических работах по функциональной грамотности обучающихся 8 – 9 классов общеобразовательных организаций Николаевского муниципального района | учителя-предметники МБОУ СОШ с. Красное | октябрь – декабрь 2025 г. | определен уровень сформированности функциональной грамотности обучающихся 8 – 9 классов |
| 6. | Информационные встречи с обучающимися 11 классов с целью проведения разъяснительной работы по вопросу выбора предметов для прохождения ЕГЭ | Администрация МБОУ СОШ с. Красное, учителя-предметники МБОУ СОШ с. Красное | октябрь – ноябрь 2025 г. январь – февраль 2026 г. | осознанный выбор обучающимися 11 классов предметов для прохождения ЕГЭ |
| 7. | Консультации педагога -психолога для обучающихся по подготовке и прохождению ЕГЭ | Педагог-психолог | март – май 2026 г. | рекомендации педагога-психолога по подготовке и прохождению ЕГЭ, размещение информации на сайтах ОО, МБУ ИМЦ |
|  | Работа с родителями (законными представителями) обучающихся по повышению качества образования |  |  |  |
|  | Информационные встречи с родителями обучающихся 11 классов с целью проведения разъяснительной работы по вопросу выбора предметов для прохождения ЕГЭ | Администрация МБОУ СОШ с. Красное | сентябрь – октябрь 2025 г., январь – февраль 2026 г. | осознанный выбор обучающимися 11 классов предметов для прохождения ЕГЭ |
|  | Советы педагога-психолога родителям обучающихся по подготовке и прохождению ЕГЭ | Педагога-психолога | март – май 2026 г. | рекомендации педагога-психолога по подготовке и прохождению ЕГЭ, размещение информации на сайтах ОО, МБУ ИМЦ |
|  | Проведение районной акции «ЕГЭ для родителей» | Администрация МБОУ СОШ с. Красное | февраль-март 2026 г. | Информирование родителей (законных представителей) об особенностях проведения ЕГЭ |