УТВЕРЖДЕН

приказом руководителя управления образо-

вания администрации Николаевского муни-

ципального района

от 01.10.2021 г. № 284-осн.р

План мероприятий (Дорожная карта)

по повышению функциональной грамотности обучающихся

в общеобразовательных учреждениях Николаевского муниципального района

**Цель:** внедрение организационных, методических, информационно-коммуникационных механизмов, обеспечивающих повышение функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях Николаевского муниципального района Хабаровского края

**Основные задачи:**

1) организация проведения оценки уровня функциональной грамотности школьников на основании инструментария для оценивания уровня функциональной грамотности обучающихся класса/школы;

2) создание организационных структур, осуществляющих функции информационно-методического сопровождения педагогов по формированию навыков функциональной грамотности у учащихся;

3) организации информационно-консультационной работы с педагогами.

**Показатели:**

1. доля педагогических работников общеобразовательных организаций Николаевского муниципального района, прошедших повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности у обучающихся – 100%;

2) доля обучающихся 8-9 классов, прошедших оценку уровня функциональной грамотности на основании инструментария для оценивания уровня функциональной грамотности обучающихся класса/школы – не менее 90 %;

3) доля педагогических работников, преподающих в 8-9 классах общеобразовательных организаций Николаевского муниципального района, использующих банк заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся, разработанный ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» – 100%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
|  | | | |
|  | 1. Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1. | Формирование муниципальной команды для информационно-консультационной работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях Николаевского муниципального района | Сентябрь 2021 | Управление образования |
| 1.2. | Составление и обновление базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотности, глобальные компетенции и креативное мышление) | Сентябрь 2021 | МБУ ИМЦ |
| 1.3. | Составление базы данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года | Сентябрь 2021 | МБУ ИМЦ |
| 1.4. | Актуализация планов работы МБУ ИМЦ, районных методических объединений по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Сентябрь 2021 | МБУ ИМЦ |
|  | 1. Методическое сопровождение |  |  |
| 2.1. | Организация повышения квалификации учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов, по теме «Технологии формирования и оценивания функциональной грамотности обучающихся» | До 01 ноября 2021 года, далее – постоянно | МБУ ИМЦ |
| 2.2. | Организация деятельности по использованию в учебном процессе заданий для формирования функциональной грамотности с учащимися 8-9 классов | В течение 2021-2022 учебного года | Управление образования, МБУ ИМЦ |
| 2.3. | Проведение диагностики уровня функциональной грамотности школьников 8-9 классов (на основании инструментария для оценивания уровня функциональной грамотности обучающихся класса/школы, инструкции и инструментов для оценивания и анализа результатов) | В течение 2021-2022 учебного года | Управление образования, МБУ ИМЦ |
| 2.4. | Организация корпоративного обучения школьных команд технологиям формирования функциональной грамотности «Функциональная грамотность. Учим для жизни» | Октябрь – март 2021-2022 учебного года | МБУ ИМЦ |
| 2.5. | Семинар «Использование творческих заданий для развития функциональной грамотности обучающихся» (МБОУ СОШ № 1) | Октябрь 2021 | МБУ ИМЦ. МБОУ СОШ №1 |
| 2.6. | Коуч-сессия «Технологический инструментарий формирования финансовой грамотности школьников» (МБОУ СОШ № 2) | Ноябрь 2021 | МБУ ИМЦ, МБОУ СОШ № 2 |
| 2.7. | Семинар «Формирование читательской грамотности через стратегии развития критического мышления» (МБОУ СОШ № 4) | Ноябрь 2021 | МБУ ИМЦ, МБОУ СОШ №4 |
| 2.8. | Семинар «Формирование и оценка математической грамотности обучающихся» (МБОУ СОШ № 5) | Январь 2022 | МБУ ИМЦ, МБОУ СО № 5 |
| 2.9. | Коуч-сессия «Способы формирования и развития глобальной компетенции обучающихся» (МБОУ СОШ № 1) | Февраль 2022 | МБУ ИМЦ, МБОУ СОШ № 1 |
| 2.10. | Семинар «Методические основы формирования и развития элементов математической грамотности» (МБОУ СОШ № 2) | Февраль 2022 | МБУ ИМЦ, МБОУ СОШ № 2 |
| 2.11. | Семинар «Пути формирования и развития естественнонаучной грамотности обучающихся» (МБОУ СОШ № 4) | Март 2022 | МБУ ИМЦ, МБОУ СОШ № 4 |
| 2.12. | Коуч-сессия «Читательская грамотность и смысловое чтение: единство и взаимосвязь» (МБОУ СОШ № 5) | Март 2022 | МБУ ИМЦ, МБОУ СОШ № 5 |
| 2.13. | Организация и проведение конкурса на лучший инновационный продукт по формированию функциональной грамотности | Апрель - июнь 2022 | МБУ ИМЦ |
| 2.14 | Разработка образовательных продуктов инновационной деятельности (комплекты методических материалов по применению педагогических технологий формирования функциональной грамотности, программы внеурочной деятельности, материалы семинаров, коуч-сессий) | Май-август 2022 | МБУ ИМЦ, ОУ |
| 2.15. | Конференция «Функциональная грамотность как основа качественного изменения процесса обучения» | Август 2022 | МБУ ИМЦ |
|  | 1. Информационное сопровождение |  |  |
| 3.1. | Организация информационно-просветительской работы  с обучающимися, их родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам повышения функциональной грамотности обучающихся | В течение 2021-2022 учебного года | МБУ ИМЦ, ОУ |
| 3.2. | Размещение методических рекомендаций, материалов  по формированию и оценке функциональной грамотности  на официальных сайтах МБУ ИМЦ, ОУ | В течение 2021-2022 учебного года | МБУ ИМЦ, ОУ |
|  | 1. Контрольные мероприятия |  |  |
| 4.1. | Рассмотрение реализации Плана мероприятий по повышению функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Хабаровского края на совещаниях при заместителе руководителя управления образования | В течение 2021-2022 учебного года | Управление образования |
| 4.2. | Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам реализации школьных планов повышения функциональной грамотности обучающихся | В течение 2021-2022 учебного года | Управление образования, ИМЦ |
| 4.3. | Мониторинг повышения квалификации педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности и использования банка заданий | В течение 2021-2022 учебного года | Управление образования, МБУ ИМЦ |