|  | Утверждаю Директор школы ______________ Г.А. Лебедева «23» сентября 2021 г. |
| --- | --- |

Дорожная карта (План работы)

по подготовке к Всероссийским проверочным работам (ВПР)

Цель: обеспечение объективности независимых оценочных процедур и повышение качества подготовки обучающихся.

| № п/п | Мероприятия | Сроки |  | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-аналитические мероприятия. Работа с руководителями |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Совещание при директоре по организации и проведению ВПР в 2021-2022 учебном году «Проблемно-ориентированный анализ результатов ВПР 2021 г.» | Октябрь, 2021 г. | Заместитель директора по УВР |  | Выявление проблемных зон технологии проведения ВПР, в формировании предметных и метапредметных компетенций обучающихся |
| 1.2. | Подготовка аналитических справок по итогам проведения ВПР в 2021 г. | Октябрь, 2021 г. | Учителя- предметники |  | Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР. |
| 1.3. | Проведение анализа кадрового состава педагогов школы, имеющей признаки необъективности по итогам ВПР 2021 г. | Октябрь, 2021 г. | Директор школы |  | Сбор сводной информации о качественном составе педагогов |
| 1.4. | Корректировка Положения о внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО); | сентябрь, 2021 г. | Зам. директора по УВР |  | Обеспечение объективности оценивания образовательных результатов |
| 1.5. | Принятие прозрачных критериев внутришкольного текущего и итогового оценивания, обеспечивающих справедливую объективную оценку образовательных результатов | Сентябрь, 2021 г. | Руководители МО, творческая группа |  | Обеспечение объективности оценивания образовательных результатов |
| 1.7. | Анализ эффективности системы внутришкольного контроля качества образования (методический аудит) | Май, 2022 г. | Заместитель директора по УВР, руководители МО |  | Выявление результативности принятых мер для повышения объективности оценки качества образования |
| 1.8. | Педсовет «Выявление и профилактика причин необъективных результатов ВПР» | Май, 2022 г. | Заместитель директора по УВР, руководители МО |  | Выявление результативности принятых мер для повышения объективности оценки качества образования |
| 2. Методические мероприятия (организация деятельности педагогов) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение аналитического семинара по результатам ВПР 2021 г. «Использование результатов ВПР в целях повышения качества образования» | Октябрь 2021 г. |  | Заместитель директора по УВР, руководители МО | Аналитическая работа по результатам ВПР |
| 2.2. | Организация повышения квалификации учителей в области оценки результатов образования | В течение 2021-2022 учебного года |  | Директор школы | Повышение профессиональных компетенций педагогов |
| 2.3. | Организация участия педагогов, руководителей школьных методический объединений в краевых вебинарах по результатам диагностических работ | В течение 2021-2022 учебного года |  | Заместитель директора по УВР, руководители МО | Повышение профессиональных компетенций педагогов |
| 2.4. | Организация повышения квалификации педагогических работников на основе результатов диагностики профессиональных затруднений, результатов ВПР и диагностических работ через разные формы повышения квалификации | В течение 2021-2022 учебного года |  | Директор школы | Повышение профессиональных компетенций педагогов |
| 2.5. | Организация и проведение школьного методического объединения учителей предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания | Ноябрь, 2021 г. |  | Заместитель директора по УВР, руководители МО | Повышение профессиональных компетенций педагогов |
| 2.6. | Организация и проведение семинара по теме "Совершенствование внутренней системы оценки качества образования в школе в связи с выявлением признаков необъективности результатов ВПР" | Декабрь, 2021 г. |  | Заместитель директора по УВР, руководители МО | Повышение профессиональных компетенций педагогов |
| 2.7. | Организация индивидуально-групповой работы с детьми "группы риска". Индивидуально-групповая работа с одаренными детьми (консультации, дополнительные занятия) | В течение учебного года |  | Учителя-предметники | Повышение качества образования |
| 3. Мероприятия по работе с родителями и информационному обеспечению ВПР |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Размещение на информационных стендах, на сайте школы, в СМИ информации о проведении ВПР в 2021-2022 учебном году | Ноябрь 2021 г. |  | Зад.директора по УВР | Информирование родителей (законных представителей) об особенностях проведения ВПР |
| 3.2. | Организация классных родительского собраний по вопросам проведения ВПР с приглашением представителей администрации школы | Январь 2022 г. |  | Классные руководители | Информирование родителей (законных представителей) об особенностях проведения ВПР |
| 3.3. | Организация акции "ВПР для родителей" | Февраль 2022 г. |  | Заместитель директора по УВР | Информирование родителей (законных представителей) об особенностях проведения ВПР |