Дорожная карта перехода и реализации обновленого ФГОС СОО

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Ожидаемый результат** | **Ответственные** | **Документальное подтверждение** |
| ***1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО*** | | | | |
| Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО | февраль 2023 г. | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода  на обновленный ФГОС СОО | администрация | Приказ о создании группы |
| Рабочая группа по обеспечению перехода на обновленный ФГОС |
| Разработка и утверждение плана графика введения  обновленного ФГОС СОО | Февраль 2023 г. | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО | директор школы, заместитель директора по УВР | Наличие утвержденного плана |
| Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенного переходу на обновленный ФГОС СОО на период 2023-  20228 г.г. | Апрель 2023 г. | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленный ФГОС СОО на период 2023-  2028 г.г. | Классные руководители | Протокол родительского собрания |
| Проведение классных родительских собраний в 9-х классах для родителей учащихся, планирующих продолжить обучение в  10 классе | Май, ежегодно с 2023  г. | Протоколы классный родительских собраний в 9-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС СОО | Заместители директора по УВР  и ВР | Протоколы родительских собраний |
| Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС  СОО | март 2023 г. | Аналитическая записка об оценке условий школы с учетом требований обновленного ФГОС СОО. | Заместители директора по УВР и ВР | Аналитическая справка |
| Анализ соответствия материально-технической базы школы для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным | Декабрь 2022 г.  – июнь 2023 г. | Аналитическая записка об оценке материально- технической базы школы 1 для реализации ООП СОО и приведение ее в соответствие с | Заместитель директора по АХР | Аналитическая справка |
| нормам, нормам охраны труда |  | требованиями обновленного ФГОС  СОО |  |  |
| Комплектование школьной библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в  соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 15 мая 2023-  2028 г.г. | Наличие утвержденного и обновленного списка учебников для реализации обновленного ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение школы учебниками в соответствии с Федеральным перечнем  учебников | Учитель- библиотекарь | Аналитическая справка |
| Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и их родителей (законных представителей) для проектирования учебных  планов. | Январь 2023 г. – март 2024 г. | Наличие результатов исследования образовательных интересов обучающихся и их родителей в части, формируемой участниками образовательных  отношений | Заместители директора | Аналитическая справка заместителей директора по УВР и ВР |
| Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и  спорта, учреждений СПО и ВПО. | Декабрь 2022 г.  – май 2024 г. | Модели сетевого взаимодействия. Договоры о сетевом взаимодействии | Заместители директора по УВР | Наличие утвержденной модели сетевого взаимодействия, наличие утвержденных договоров о сетевом взаимодействии |
| Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ОО СОО в рамках перехода на  обновленный ФГОС СОО | В течение всего периода 2023-  2028 г.г. | Пакет документов по сетевому взаимодействию |  |  |
| ***2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО*** | | | | |
| Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального регионального,  муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов  федерального регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО | Заместитель директора по УВР | Банк НПД |
| Изучение документов федерального регионального,  муниципального уровней, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами  федерального регионального, муниципального уровней, регламентирующих  введение обновленных ФГОС СОО | Заместитель директора по УВР,  руководители предметных ШМО | План семинаров по соответствующей тематике |
| Внесение изменений в программу развития школы | Январь 2023 г. | Приказ о внесении изменений в программу развития школы | Директор школы, заместитель директора по  УВР, ВР | Программа развития школы с внесенными изменениями |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внесение изменений и дополнений в Устав школы (при  необходимости) | До 01.09.2023 г. | Устав школы | Директор школы | Устав МБОУ СОШ с изменениями и дополнениями |
| Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО | Декабрь 2022 г.  – март 2023 г. | Приказы, локальные акты, регламентирующие на переход обновленных  ФГОС СОО | Директор школы, заместители директора школы по УВР и ВР | Локальные акты |
| Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкций работников  школы | До 01.09.2023 г. | Должностные инструкции | Директор школы, заместители директора школы по УВР и ВР | Скорректированные инструкции |
| Разработка на основе федеральной образовательной  программы (ФОП), в том числе рабочей программы воспитания,  календарного плана воспитательной работы, программы  формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | До 01.09.2023 г. | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке ООП СОО. ООП, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа  формирования УУД, | Рабочая группа | ООП СОО |
| Утверждение ООП СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы  формирования УУД на заседании педагогического совета | До 01.09.2023 г. | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы  формирования УУД | Директор школы, заместителя директора по УВР и ВР | Утвержденные ООП СОО, рабочие программы |
| Разработка учебный планов, планов внеурочной деятельности для 10-11 классов по обновленным ФГОС СОО на 2023-2024  учебный год | До 01.04.2023 г. | Учебный план СОО. План внеурочной деятельности СОО. | Директор школы, заместителя директора по УВР и ВР | Утвержденный учебный план, план внеурочной деятельности на 2023-  2024 учебный год |
| Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-11 классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями обновленного ФГОС  СОО | До 31.08.2023 г. | Рабочие программы учителей по учебным предметам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10- 11 классов на 2023-2024 учебный год | Заместители директора по УВР,  руководители ШМО, учителя | Утвержденные рабочие программы |
| Утверждение списка УМК для уровня СОО | ежегодного | Приказ об утверждении списка УМК для уровня  СОО с приложением данного списка | Учитель- библиотекарь | Список УМК для уровня СОО |
| Внесение изменений в  Положение о формах, | До 01.09.2023 г. | Положение о формах,  периодичности, порядке | Директор школы,  заместители | Положение о формах,  периодичности, |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС СОО |  | текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  Протокол педсовета об утверждении Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС СОО  Приказ об утверждении Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с  обновленными ФГОС СОО | директора по УВР | порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся |
| ***3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО*** | | | | |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по  обновленному ФГОС СОО | До 01.02.2023 г. | План методической работы.  Приказ об утверждении Плана методической работы | Директор школы, заместитель директора по УВР | План методической работы |
| Корректировка Плана методических семинаров внутришкольного повышения  квалификации педагогических работников МБОУ СОШ  № 1 с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС СОО | Июнь, ежегодного с 2023 г. по 2028  г. | Плана методических семинаров внутришкольного повышения  квалификации педагогических работников с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС  СОО | Руководитель методического совета | План методических семинаров |
| Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС  СОО | В течение учебного года в соответствии с  планами работы | План работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО | Руководители ШМО | План работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ШМО,  ежегодного с 2023г. по 2028  г.г. |  |  |  |
| Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по обновленному ФГОС  СОО | В течение периода 2023-  2028 г.г. | План работы методического совета.  План работы ШМО. Аналитическая справка заместителя директора по УВР | Заместитель директора по УВР,  руководители ШМО. | План работы методического совета |
| Организация работы по психолого- педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС  СОО | В течение периода 2023-  2028 г.г. | План-работы педагога- психолога.  Аналитическая справка заместителя директора по УВР | Педагог-психолог | План работы по психолого- педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленному  ФГОС СОО |
| Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному  ФГОС СОО | В течение периода 2023-  2028 г.г. | Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС  СОО | Заместитель директора по УВР,  руководители ШМО, учителя | Методические материалы |
| Формирование план ВШК в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО по  обновленному ФГОС СОО | До 01 сентября  ежегодно с 2023 г. по  2028 г. | План ВШК на учебный год.  Аналитическая справка по итогам ВШК | Заместители директора по УВР | План ВШК |
| Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях  перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО по  обновленному ФГОС СОО | До 1 сентября  ежегодно с 2023 г. по 2028 г. | План  функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитическая справка по результатам ВСОКО | Заместители директора | План ВСОКО |
| ***4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО*** | | | | |
| Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС  СОО | Декабрь 2022 г. | Аналитическая справка заместителя директора по УВР | Директор школы, заместители директора по УВР | Аналитическая справка |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС  СОО. | Январь 2023 г., ежегодно в период с 2023 г. по 2028 г. | Аналитическая справка заместителя директора по УВР | Заместитель директора по УВР | Аналитическая справка |
| Поэтапная подготовка педагогических и руководящих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленному ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного  план-графика курсовой | ежегодно в период с 2023 г. по 2028 г. | План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических работников, реализующих ООП СОО.  Аналитическая справка заместителя директора по УВР | Заместитель директора по УВР | План методической работы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| подготовки педагогических работников,  реализующих ООП СОО |  |  |  |  |
| Распределение учебной нагрузки учителей на  учебный год | До 25 августа в период с 2023 г.  по 2028 г. | Приказ об утверждении учебной нагрузки на  учебный год | Директор школы | Тарификация |
| ***5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО*** | | | | |
| Размещение на сайте МБОУ СОШ № 1  информационных материалов о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с 2023 г. по 2028 г. | Сайт школы  Пакет информационно- методических материалов | Заместитель директора по УВР | Пакет материалов по обновленным ФГОС СОО на сайте школы |
| Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС  СОО | Ежеквартально в течение всего периода с 2023 г. по 2028 г. | Сайт школы,  страницы школы в социальных сетях | Заместитель директора по УВР | Информация на сайте (систематически обновляющаяся), в социальных сетях |
| Изучение и  формирование мнения родителей о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, представление результатов | Ежеквартально в течение всего периода с 2023 г. по 2028 г. | Сайт школы,  страницы школы в социальных сетях.  Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога- психолога | Заместители директора по УВР, ВР, педагог- психолог | Аналитические материалы |
| Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально- техническом,  финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Ежеквартально в течение всего периода с 2023г. по 2028 г. | Сайт школы,  страницы школы в социальных сетях. | Заместитель директора по УВР | Пакет с материалом по ФГОС СОО на сайте школы |